## Sheet1
지하보다 지상 Todo List
기능 | 분류 | 세부기능 | 진행도 | 담당 | Comment
로그인 | FrontEnd | 로그인 페이지 | 100%
|  | 회원가입 페이지 | 100% |  |  | 색 구분
|  | 내정보 페이지 | 100% |  |  |  | 우선순위 낮음
|  | 드롭다운 {내거래, 로그아웃} | 100% |  |  |  | 진행해야함
| BackEnd | User DB 생성 | 100% |  |  |  | 진행 중
|  | 페이지별 접근권한 | 100% |  |  |  | 진행 완료 (물론 작업이 필요할 수 있음)
|  | 회원가입 기능 | 100%
|  | 내정보 변경 | 100%
|  | 로그인&로그아웃 기능 | 100%
|  | 회원 정보 객체 전달 | 100%
전력거래 게시판 Transaction | FrontEnd | 게시판 글 목록 페이지 | 100%
|  | 게시글 작성 페이지 | 100% |  |  |  | 가격 산정방법 논의
|  | 게시글 세부내용 페이지 - 일반 유저 | 100%
|  | 게시글 세부내용 페이지 - 판매자 | 100%
|  | 실시간 거래 내용 확인 페이지 | 50% | 지상 | pug 만들기
| BackEnd | Transaction DB 생성 | 100%
|  | 게시판 Pagenation 및 객체 리스트 전달 | 100%
|  | 게시판 세부내용 객체 전달 | 100%
|  | 게시판 추가 기능 | 100%
|  | 게시판 수정, 삭제 기능 | 100%
|  | 이메일 템플릿 생성 | 100%
|  | 이메일 응답용 템플릿 생성 | 100%
|  | 판매자 확인 이메일 + 응답 처리 | 100%
|  | 구매자 최종승인 이메일 + 응답 처리 | 100%
|  | 최종 확인 이메일 | 100%
|  | 유효성검사 | 90% | 현희 | 하드웨어 기다리는중, 전기 단위
|  | 기기 제어 신호 HW 전송 | 0% | 현희
|  | 실시간 거래 내용 데이터 객체 전달 | 0% | 지상
실시간 전력 내용 확인 | FrontEnd | 실시간 전력 확인 페이지 | 100%
| BackEnd | 전력 내용 객체 전달 | 60% | 지상 | 4 -> 3 ?
원격 기기 제어 | FrontEnd | 원격 기기 제어 페이지 | 100%
| BackEnd | Remote DB 생성 | 100%
|  | 기기기 수정, 삭제 기능 | 100%
|  | 기기 제어 신호 HW 전송 | 0%
배포&통신 | BackEnd | 포트포워딩 | 100%
|  | DNS 등록 | 0%
|  | 전력 내용 받기 | 100%
하드웨어 | 물품구매 | 물품구매 | 100%
| 조립 | 조립 & 선 정리 | 80% | 찬영
|  | 상자에 넣기 | 20% | 찬영
| 아두이노 | 기기 릴레이 열고 닫고 | 0%
|  | 거래 릴레이 열고 닫고 | 0%
|  | 배터리 전력량 측정 | 50% | 지상
|  | 태양광 충전량 측정 | 100%
|  | 총 전력 소모량 측정 | 100%
|  | HTTP통신으로 웹서버에 값 보내기 | 80% | 성우
| 배포&통신 | HTTP통신으로 릴레이 on/off 신호 받기 | 20% | 성우